湛农通〔2019〕287号

关于印发《湛江市农业农村局2019年

扎实推进产业精准扶贫工作方案》的通知

各县（市、区）农业农村局（农业事务管理局），局各相关科室：

为实现脱贫攻坚“三年攻坚、两年巩固，到2020年如期完成”总体目标，要举全局之力，多措并举，进一步扎实推进产业精准扶贫工作，坚决完成我局新时期精准扶贫精准脱贫的工作任务。为此，根据湛江市扶贫开发领导小组关于印发《湛江市2019年精准扶贫责任清单》(湛扶组〔2019〕10 号)的通知，经研究决定，现将《湛江市农业农村局2019年扎实推进产业精准扶贫工作方案》印发你们，请遵照落实。

湛江市农业农村局                                        2019年4月8日

湛江市农业农村局2019年扎实推进

产业精准扶贫工作方案

为深入贯彻落实精准扶贫精准脱贫基本方略，进一步落实精准扶贫政策，扎实推进农业产业精准扶贫，坚持把产业扶贫作为扶贫开发的战略重点和主要任务来抓，多措并举，精准施策，激活发展动力，加快贫困地区内生发展，建立和完善稳定脱贫和长效帮扶机制，增加贫困农户收入，推动脱贫攻坚取得实效，根据《湛江市2019年精准扶贫责任清单》(湛扶组〔2019〕10 号)，特制定湛江市农业农村局2019年扎实推进产业精准扶贫的工作方案。

一、推进贫困地区和相对贫困村发展特色优势扶贫产业

1.发挥现代农业产业园、示范区、农产品加工园联农带农作用。一要各级现代农业产业园区积极探索联农带农、富民兴村的利益联结机制，让企业与贫困村、贫困农户实现共赢。要积极围绕主导产业，努力打造“生产+加工+科技+营销（品牌）”全产业链，促进贫困村一二三产业融合。二要各产业园采取“公司+专业合作社+基地+农户”“保底+分红”等多种形式完善带动农户，完善增加农户收入的机制。推行“公司+基地+农户”、“合作社+基地+农户”新型经营模式，提高产业园区农民生产组织化程度。通过合同、契约和订单农业等带动形式，延长和拓宽农业产业链，促进农业增产增效，带动农民增收。三要强力推动贫困村发展特色优势扶贫产业。无论是产业园牵头企业还是参与企业，都要与产业园范围所有的贫困村农民专业合作社（或贫困户）签定带动协议，逐步实现贫困村（户）自身的发展壮大。（牵头科室，下同：发展规划与乡村产业发展科）

2.推动农业产业精准扶贫到镇到村。一要坚持发展“一村一品、一镇一业”，全市218个贫困村每个村和分散贫困人口所在镇都要规划发展1个以上特色优势扶贫产业或产品，在资金扶持、技术培训指导、产品销售渠道等方面给予优先支持。二要按“一镇一业”“一村一品”要求，加强业务指导，指导有脱贫攻坚任务的乡镇、贫困村建立长效农业特色主导产业，并确保每个有脱贫攻坚任务的乡镇通过主导产业带动一定比例的贫困户。三要将农业发展项目资金倾斜到贫困地区，组织在家的有劳动力贫困户紧密参与至少1个长效稳定的农业产业项目。四要加大对贫困地区发展种植业的技术支持服务力度和资金、项目扶持力度，支持贫困地区立足当地特色资源优势，选准发展潜力较大的种植业产业，通过以点带面进行示范，大力发展粮食、水果、蔬菜、中药材、茶叶等特色种植业，发展一批产业专业村，进一步培植壮大种植业优势特色产业，促进贫困村的经济发展，提高贫困户的收入水平。（种植业科）

3.加大各级各类农业龙头企业带动。督促农业龙头企业通过“龙头企业 + 合作社 + 贫困户 ”等形式，以生产、订单、购销、务工、租赁、服务为纽带建立利益联结关系，带动有脱贫攻坚任务的乡镇、贫困村贫困人口增加经营收入、工资收入、租赁收入，鼓励和要求农业龙头企业带动一批贫困户。对带动贫困村（户）超过10条村（或超过100户贫困户），享受扶贫龙头企业相关政策。在龙头企业年度联农带农考核中，带动一户贫困户按2户一般农户来计算。（发展规划与乡村产业发展科、扶贫协作与开发指导科）

4.实施畜牧脱贫攻坚工程。一是加强畜禽养殖技术培训和指导。二是加大畜禽养殖保险政策扶持。三是加大畜禽名牌产品申报扶持力度。积极鼓励、扶持和指导贫困村畜禽养殖场（户）申报畜禽名牌产品，主要围绕贫困村的生猪、奶牛、肉牛、肉羊、肉鸡、蛋鸡等特色产业，创建布局合理、结构优化、特色明显的畜产品品牌群体，形成一批以品牌畜产品生产为主的标准化生产基地。（畜牧科与饲料科）

5.实施水产渔业脱贫攻坚工程。充分依托渔业行业优势，采取产业项目带动、政策与资金倾斜扶持、渔业企业合作帮扶、渔业技术指导服务和精准扶贫等措施，持续推进渔业行业扶贫工作。一要促进产业化集群，积极探索龙头企业联接贫困渔民、建立“公司+基地+合作社” 联农带农机制，有效带动农户扎实地推进深水网箱养殖产业化进程，把产业化的链条延伸到周边沿海地区贫困村（户）。二要鼓励水产加工企业解决沿海贫困户就业。三是开展渔船更新改造“助保贷”业务，简化针对贫困渔民的小额“助保贷”办理手续，解决贫困渔民新建渔船的融资、贷款难等问题。四要不断扩大我市渔业品牌美誉度和影响力，促进品牌强渔，增强地方特色水产品品牌市场竞争力，助力贫困渔民增收。（水产养殖管理和资源保护科、渔业渔港管理科）

6.推动建立健全农业特色产业扶贫项目库。县、镇级要建立健全农业特色产业扶贫项目库，要整合资金项目倾斜扶持省定湛江市的218个贫困村，发展特色优势扶贫产业，集聚市场要素，培育经营主体，健全产业体系，完善产业链条，配套基础设施。（种植业科、扶贫协作与开发指导科）

7.扎实推进柳州扶贫协作工作。进一步落实湛江与柳州结对开展“携手奔小康”行动，贯彻两地联席会议精神，学习借鉴扶贫成功经验和做法，共同推动湛江市与柳州市的农业产业扶贫协作，开展产业调研、产业指导、产业协作等活动，在特色扶贫产业项目、带动就业、扶贫脱贫等方面取得成效。（扶贫协作与开发指导科）

二、推动完善产业扶贫与新型经营主体利益联结机制

8.大力发展扶贫合作经营主体。把产业扶贫的着力点放在打造有带动脱贫能力的新型经营主体上，加大对各类经营主体的扶持力度。要大力培育、扶持、发展农民合作社，不断提高扶贫产业发展的组织化程度。要引导贫困户组建农民合作社，创办领办家庭农场、农民合作社和社会化服务组织。原则上，每个贫困村都要建立一个以上的产业精准扶贫合作社，有条件的组建联合社。（农村合作经济与改革科）

9.逐步实现所有贫困户加入合作社。组织能人大户领办合作社，引导组织贫困户利用土地等生产资料、扶贫资金入股加入合作社，尽快实现全市贫困户以各种方式全部参加各种合作社组织。（农村合作经济与改革科）

10.推动完善贫困村（户）产业与市场经营主体利益联结机制，推动农产品消费扶贫。指导各类市场经营主体对贫困村（户）种植的粮食、甘蔗、水果、蔬菜等大面积作物，进行基地合作建设，在品种、技术、管理、市场信息、销售等方面，指导贫困村（户）产业与市场经营主体签定各类合作服务和协议合同，支持贫困村（户）农产品的品牌销售，加强贫困村（户）农产品的市场竞争力。推广“公司+合作社+贫困户”模式。指导扶贫村农民合作社与各级扶贫龙头企业连接，充分发挥上连龙头下连农户的作用，优化扶贫产业选择、经营管理、融合发展，形成共建共管共享格局，让贫困农户参与全产业的收益。（扶贫协作与开发指导科、扶贫规划科）

三、完善产业扶贫产销对接机制

11.帮助贫困户稳定获得订单生产收益。引导扶持经营主体发展订单农业、标准农业，与贫困户签订产供销合同，通过提供技术服务，保底价包销产品，帮助贫困户就地生产创业，获得稳定的经营性收入。订单农业扶贫项目必须培育和增强“履约守信”的诚信意识。（种植业科）

12.拓宽贫困村农产品销售渠道。充分利用“互联网+”优势，发挥电商平台作用，加强对贫困地区农村电商人才培训，拓宽农产品销售渠道。对大综农产品借鉴徐闻菠萝“12221”销售模式，完善市场体系建设，坚持以销促产、产销衔接。引导组织贫困村农特产品定向直供学校、企事业单位食堂，直销餐饮酒店、经销企业、交易市场。（市场信息与交流合作科）

13.加强农业品牌建设。加强农业品牌建设。以扶贫产业为依托，积极培育农产品品牌，打造知名品牌。支持贫困村农业企业和农民合作社积极申报广东品牌农产品，充分利用报刊、电视、网络以及各类新媒体进行宣传推介，积极组织扶贫产品参加各种农产品会展活动，提高贫困地区特色农产品知名度和市场竞争力。（市场信息与交流合作科）

四.规范发展资产收益性扶贫工作

14.帮助贫困户稳定获得反租倒包收益。引导扶持经营主体流转农民土地，建设规模农业生产基地，反租倒包给贫困户生产、管理，获得稳定的收入。反租倒包模式必须签定防范和处置重大灾害风险的协议，保障贫困户的收益。（农村合作经济与改革科）

15.帮助贫困户稳定获得政策扶持收益。通过耕地补贴、农机补贴等支农惠农和扶贫政策，帮助贫困户获得稳定的政策性收入。流转或入股的土地等资源所得的政策性扶持收益，必须由贫困户和经营主体共享。（农业机械化管理科、种植业科）

16.帮助贫困户稳定获得资产扶贫收益。引导扶持经营主体发展适度规模生产，带动贫困户通过流转土地获得租金，在帮扶资金建设形成的扶贫资产中分红，获得稳定的财产性收入。扶贫项目建设形成的资产，有条件的要将产权或管理权移交给村集体。（农村合作经济与改革科）

17.帮助贫困户稳定获得入股分红收益。引导贫困户利用自有的资源、资产、资金（含帮扶资金），入股合作社、经营主体、村级集体经济，获得稳定的二次分红收入。扶贫资金入股分红必须明确贫困户在产业链、利益链中的环节和份额。（农村合作经济与改革科）

18.增加农村集体经济收入。按照农村农业深化改革和扶贫工作要求，积极探索增加村集体收入的新途径和探索建立资产收益扶持机制，稳步推进农村集体产权制度改革，盘活贫困村的土地、劳动力、自然资源等要素，壮大村级经济实力。一是巩固农村集体经济。指导好村级集体资产监督管理，实现集体资产的保值增值。二是扶持发展农村集体经济。因地制宜，选准优势产业优势，探索各种发展壮大村级集体经济的有效途径。（农村合作经济与改革科）

19.积极指导开展好贫困村（户）政策性农业保险。策性农业保险事关三农工作大局和广大农民的切身利益，要把政策性农业保险作为贫困村（户）经济发展的保护伞、农业增效的安全网、农民增收的护身符。（计划财务科）

五、加强新型职业农民和致富带头人培育，加强农业产业精准扶贫科技培训

20.突出扶贫培训重点。要宣传宣讲党的农村政策和脱贫攻坚政策，突出开展实用技术、技能培训，提高贫困群众的自我发展能力。在尚未脱贫人口中的劳动力进行农业实用技术培训、就业技能培训、文化素质培训，引导贫困农户积极参与乡村振兴战略。（政策法规与科技教育科）

21.加快实现贫困户全员培训。以县为单位整合培训资源，依托现有农技推广和培训机构，对每位贫困劳动力建立培训档案，实行定期不间断地系统性培训，确保受训人能熟练掌握一门以上实用技术，强化跟踪问效，不断提高培训效果。（政策法规与科技教育科）

22.改进扶贫培训方式。要根据贫困户需求、意愿和发展实际，分类设置课程和培训标准，分产业、分层次、分岗位培训，有效解决贫困户生产经营、就业创业中遇到的实际困难和问题。强化实战操作培训，培训课堂应设在产业扶贫项目区、现代农业产业园和创业就业示范基地，实行现场参观、教学、实践，提高就业创业技能。（政策法规与科技教育科）

23.建立健全扶贫激励机制。开展贫困户信用等级评定及奖补工作，通过贫困户信用等级评定，对评定等级为“良好”及以上，达到当年脱贫标准的，将给予项目优先奖补。（扶贫规划科）

六、加快贫困村基础设施建设，加强产业扶贫支撑

24.探索建立多元投入机制，减轻农村农民负担，合力推进贫困农村公益事业建设。完善财政奖补村民筹资筹劳政策，积极调动农民参与村级公益事业建设的积极性，引导和激励社会力量投资村级公益事业。加大奖补资金倾斜到贫困村力度，对贫困村实施一事一议农村公益建设财政奖补项目优先支持。（农村合作经济与改革科）

- 大力推进贫困农村人居环境整治。稳步推进农村人居环境整治，巩固省定贫困村“三清理三拆除三整治”成效。要加强统筹协调，推动实施“一工程、两行动”，确保今年60%以上农村达到干净整洁村标准。加快实施“千村示范、万村整治”工程，抓好全市218条省定贫困村创建新农村示范村，下力气做好市县镇村四级生态宜居美丽乡村示范点的创建。完成全市农村无害化卫生户厕普及率达98.5%，其中218条省定贫困村无害化卫生户厕普及率100%。（农村社会事业促进科）

26.改善贫困村生产条件。加强基本农田保护，在农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目建设，重点优先安排到贫困村。（农田建设管理科）

27.按时间节点完成挂点帮扶村各项工作任务。确保湛江市农业农村局新时期精准扶贫挂点帮扶村及相关工作顺利开展。（人事科）

七、完善农业产业扶贫工作机制

（一）加强组织领导。各级农业部门、局各相关科室要将产业精准扶贫工作摆上重要议事日程，明确目标任务，强化产业扶贫工作责任，做到领导亲自抓，认真部署，全力推进；要深入调研，加强督查和业务指导，及时研究解决工作中的困难和问题，推动产业精准扶贫工作深入开展。

（二）加大扶持力度。各级农业部门要整合有关涉农资金，统筹支持贫困村发展特色种植业，推进农业产业化。对特色种植专业村和新型农业经营主体带动贫困户脱贫增收成效明显的，在安排相关涉农项目、资金时，按国家有关规定，给予政策倾斜、资金支持。要在政策、资金等方面，加大对贫困村、贫困户的支持力度。

（三）加强指导服务。各级农业部门要充分发挥农技推广人员的作用，组织农技推广人员到贫困村开展技术指导服务，提高贫困户的种植技能水平；要充分发挥相关科（室、办、队）的职能，组织有关人员深入贫困村，全面了解情况，采取有力措施，加大指导服务力度，帮助贫困村、贫困户解决生产生活中的实际困难和问题，推进农业产业扶贫工作。

（四）健全管理机制。各级农业部门、局各相关科室要围绕产业精准扶贫工作目标任务，健全有关工作制度，层层分解目标，明确层级责任，做到目标明确、任务清晰、责任到人，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制，为开展精准扶贫精准脱贫工作提供有力的制度保障。要求农业部门及相关科室实行每季度一汇报制度，并书面报湛江市农业农村局扶贫开发工作专责组、扶贫协作与开发指导科。

（五）加强督促检查。要建立健全监督检查制度，建立工作倒逼机制，围绕脱贫攻坚工作目标任务，采取定期和不定期方式，对工作推进情况进行督促检查，对进度滞后或问题整改不落实的地区，视具体情况采取约谈、通报批评、挂牌督办等措施，督促其限期改进。如有虚报、不报、漏报情况，影响产业精准扶贫工作的，坚决按有关规定追究相关人员责任。对工作进度快、成效显著的单位，按有关规定给予通报表扬。

（六）加大宣传力度。充分利用电视、广播、报刊、互联网、宣传专栏等途径，大力宣传产业扶贫工作成效，营造良好的舆论氛围。教育引导贫困户发扬自强不息的精神，依靠自己的双手脱贫致富。大力挖掘、宣传在精准脱贫攻坚战中涌现出的先进典型，发挥典型示范带动作用。

公开方式：主动公开

湛江市农业农村局办公室           2019年5月8日印发