湛江市2019年省级涉农转移支付资金

——农村人居环境整治类实施方案

广东省财政厅下达给我市2019省级涉农资金农村人居环境整治类（包含省直管县）共86650万元（详见粤财农[2019]66号），其中，经市本级分配32200万元，省直接下达直管县54450万元。2019年5、6月湛江市财政局已将市本级32200万元下达到相关县（市、区）（详见湛财农[2019]67、86号）。根据省下达的任务清单，结合县（市、区）统筹整合实施情况，农村人居环境整治类约束性任务29650万元和指导性57000万元，特制定本实施方案：

一、市本级分配的农村人居环境整治类资金32200万元

市本级农村人居环境整治类任务分配给吴川市和遂溪县，吴川市需下达9075万元，遂溪县需下达23125万元。其中，推进农村人居环境整治约束性任务10200万元和推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，重点打造示范村、示范镇、示范县指导性任务22000万元。

1.吴川市人居环境类约束性任务资金按123个行政村每村下达25万元，共下达3075万；指导性任务资金按10个示范村每村500万元、1个示范镇下达1000万元，共下达6000万元。

2.遂溪县人居环境类下达23125万元，约束性任务资金按285个行政村每村下达25万元，共下达7125万；指导性任务资金按24个示范村每村500万元、1个示范镇下达1000万元、1个示范县下达3000万，共下达16000万元。

二、省直管县农村人居环境整治类

推进农村人居环境整治约束性任务19450万元和推进农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，重点打造示范村、示范镇、示范县指导性任务35000万元，两项合计金额54450万元。三个省直管县资金分配如下：

（一）徐闻县约束性任务资金3725万元和指导性任务资金7000万元，分为农村人居环境整治资金10725万元。

1.约束性任务资金3725万元用于推进农村人居环境整治，开展“三清理”、“三拆除”、“三整治”工作。按149个非贫困村，每村安排25万元完成农村人居环境整治及相关基础设施建设，共计3725万元。具体如下：徐城街道办 2个村委会50万元，海安镇 2个村委会50万元，下桥镇 12个村委300万元，龙塘镇8个村委会200万元，前山镇12个村委会300万元，曲界镇 14个村委会350万元，锦和镇 15个村委会375万元，和安镇5个村委会125万元，西连镇 12个村委会300万元，迈陈镇 9个村委会225万元，下洋镇10个村委会250万元；南山镇 14个村委会350万元，城北乡10个村委会325万元，角尾乡11个村委会275万元，新寮镇 10个村委会250万元。2019年8月份完成全县人居环境整治任务的80％，11月份全部完成任务。2.指导性任务资金7000万元用于推进农村人居环境整治、建设生态宜居美丽乡村、重点打造示范村、示范镇、示范县。根据广东省财政厅《关于提前下达2019年省级涉农转移支付资金的通知》（省财农〔2018〕314号）、《关于下达2019年省级涉农转移支付资金的通知》（省财农〔2019〕66号），打造12个示范村，按500万元/村安排；打造1个示范镇，按每个镇1000万元安排，共计7000万元。目前选定下桥镇那利村委会、南山镇五里村委会、和安镇佳平村委会、迈陈镇龙潭村委会、角尾乡许家寮村委会、曲界镇长畴村委会、曲界镇愚公楼村委会、西连镇西连村委会、新寮镇南湾村委会、新寮镇北尾村委会、城北乡镇石岭村委会、城北乡后坡寮村委会12个行政村来打造示范村，每村安排资金500万元；示范镇定为角尾乡，安排资金1000万元；资金将下拨到镇村使用。示范镇到2020年，生态宜居美丽乡村示范镇干净整洁村比例应达到95%；到2022年，干净整洁村比例应达到100%。示范村生态宜居美丽乡村示范村至少有1个以上自然村达到特色精品村标准，40%以上自然村达到美丽宜居村标准，其它自然村达到干净整洁村标准。

（二）雷州市约束性任务资金8700万元和指导性任务资金15500万元，分为农村人居环境整治资金24200万元。

1.约束性任务资金8700万元用于推进农村人居环境整治，开展“三清理”、“三拆除”、“三整治”工作。按348个非贫困村，每村安排25万元完成农村人居环境整治。具体如下：白沙镇 24个村委会600万元，客路镇24个村委会600万元，沈塘镇	14个村委350万元，企水镇16个村委会400万元，南兴镇29个村委会725万元，唐家镇10个村委会250万元，覃斗镇17个村委会425万元，调风镇15个村委会375万元，附城镇30个村委会750万元，松竹镇10个村委会250万元，英利镇23个村委会575万元；东里镇17个村委会425万元，北和镇22个村委会550万元，乌石镇20个村委会500万元，雷高镇17个村委会425万元。纪家镇22个村委会550万元。杨家镇20个村委会500万元。龙门镇18个村委会450万元。力争2019年8月份完成全县人居环境整治任务的75％，11月份全部完成任务。2.指导性任务资金15500万元用于创建我市人居环境整治示范村和打造示范镇，生态宜居，美丽村庄村庄30个村委会非贫困村。分别是:附城镇北泮洋村委会400万元，南泮洋村委会250万元,南田村委会350万元,岚南村委会400万元，白沙镇陈家村委会250万元，客路镇客路村委会700万元,高桥村委会450万元，南兴镇步月村委会350万元,袁新村委会400万元，龙门镇足荣村委会400万元，英利镇英良村委会350万元,排寮村委会450万元,东里镇淡水村委会500万元, 调风镇赤尾村委会700万元,雷高镇肖家村委会500万元,杨家镇夏口村委会350万元,少揽村委会350万元,唐家镇元奏村委会400万元,纪家镇锦盘村委会350万元, 企水镇田园村委会400万元,企水镇西坡村委会300万元,北和镇英兜村委会250万元,覃斗镇迈克村委会300万元,乌石镇潭板村委会450万元,乌石镇丰南村委会400万元,乌石镇沈塘镇罗家村委会500万元, 沈塘村委会700万元,塘边村委会600万元,孟山村委会600万元,处井村委会400万元。沈塘镇区建设200万元，示范镇区定为沈塘镇区建设1000万元。

（三）廉江市约束性任务资金7025万元和指导性任务资金12500万元，分为农村人居环境整治资金19525万元。

1.约束性任务资金7025万元用于农村人居环境整治，完成廉江市2019年“三清理”“三拆除”“三整治”环境整治任务。按照281个非贫困村，每村安排25万元完成农村人居环境整治及相关基础设施建设，具体如下:城北街道3个村委会75万元，城南街道4个村委会100万元；石城镇13个村委会325万元；石角镇20个村委会500万元；良垌镇36个村委会900万元；新民镇14个村委会350万元；河唇镇14个村委会350万元；安铺镇14个村委会350万元；横山镇12个村委会300万元；营仔镇16个村委会400万元；车板镇15个村委会375万元；青平镇16个村委会400万元；雅塘镇7个村委会175万元；石颈镇9个村委会225万元；石岭镇17个村委会425万元；吉水镇16个村委会400万元；长山镇18个村委会450万元；塘蓬镇17个村委会425万元；和寮镇15个村委375万元；高桥镇5个村委175万元。2.指导性任务资金12500万元用于打造示范村23个。城南街道流江村委会、城南街关垌村委会、城北街道角湖垌村委、石城镇荔枝坑村委会、石城镇东风村委会、安铺镇牛皮糖村委会、青平镇石圭坡村委会、河唇镇莲塘口村委会、横山镇青塘村委会、营仔镇仰塘村委会、车板镇多浪村委会、和寮镇六凤村委会、长山镇石湾村委会、石岭镇苏茅角村委会、高桥镇红寨村委会、良垌镇山心村委会、良垌镇贵墩村委会、新民镇塘底村委会、石角镇木马村委会、吉水镇鹤岭村委会、塘蓬镇秧地头村委会、雅塘镇那贺村委会、石颈镇新屋村委会共23个村委会每个按500万元分配（包括规划设计、工程监理、造价编制等费用）。打造示范镇1个，补助1000万元，具体由石岭镇组织实施。

附件：1.湛江市2019年省级涉农资金（农村人居环境整治类）统筹整合情况表

2.关于下达2019年省级涉农转移支付资金（农村人居环境整治类、精准扶贫精准脱贫类）的通知（湛财农[2019]67号）

3.关于下达2019年省级涉农转移支付资金（第二批农村人居环境整治类）的通知（湛财农[2019]86号）