2021年湛江良种培育与推广项目申报指南

一、项目目标

为落实中央一号文件关于打好种业翻身仗的精神，市委、市政府高度重视，在十四五期间我市将加大良种培育与推广力度，市人大在市十四届人大第八次会议提出议案《关于加强我市良种培育与推广推进农业高质量发展的议案》（第2021001号）。根据市政府119次常务会议和市良种培育与推广推进农业高质量发展行动领导小组会议精神，围绕雷州半岛现代农业发展规划的总体发展目标，充分发挥现代种业在现代农业发展中的引领、支撑作用，培育和推广南亚热带特色水果、甘薯、畜牧、南药、水产良种，加快推进种业结构调整优化，同时加强智能化生产建设，推动我市现代农业迈上新台阶，促进农业增效和农民增收。

二、基本原则

（一）坚持公平、公正原则。项目公开征集，采取专家评审方式，择优确定实施项目单位。

（二）坚持自愿申报原则。各有关单位根据自身实际情况自愿申报，按规定准确、真实填报项目申报书。

（三）坚持依法依规的原则。项目申报、专家评审、资金安排等必须按规定程序运作，规范资金管理，确保资金使用规范、安全、高效。

三、项目申报范围、要求及建设内容

（一）农作物良种推广项目

1、项目建设数量：8个

2、申报范围：湛江市农业企业、专业合作社、家庭农场、种植大户等。

3、补贴方式：资金用于购买种苗补贴，先种后补。湛江市农业农村局根据有关科研机构建议组织专家论证确定的具有市场前景和推广价值的优良新品种及补贴标准。

4、种植要求：所建设的种植基地必须连片，每个基地可以是一个种植主体，也可以是三个以内种植主体联合；必须是新种植品种（以本申报书发布之日起种植可视为新种）。

5、预期目标：通过项目的实施，优化湛江市主要农作物品种结构，示范推广优良品种，提升湛江市农产品市场竞争力。

6、项目建设期：1年

7、具体品种、资金规模及补贴标准

（1）菠萝：建设基地3个，每个基地种植面积不少于600亩，每亩种植不少于3000株；每亩种苗补贴3000元，投入财政资金700万元。

（2）芒果：建设基地2个，每个基地种植面积不少于1000亩，每亩种植不少于50株；每亩种苗补贴750元，投入财政资金150万元。

（3）火龙果：建设基地2个，每个基地种植面积不少于250亩，每亩种植不少于800株；每亩种苗补贴4000元，投入财政资金200万元。

（4）荔枝：建设基地2个，每个种植面积不少于500亩，每亩种植不少于30株；每亩种苗补贴1500元，投入财政金150万元。

（5）红橙：建设基地2个，每个基地种植面积不少于500亩，每亩种植不少于50株；每亩种苗补贴2000元，投入财政资金200万元。

（6）甘薯：建设脱毒甘薯新品种基地2个，每个基地种植面积不少于1000亩，每亩种植不少于3000株；每亩种苗补贴450元，投入财政资金100万元。

（7）广藿香：建设基地1个，基地面积不少于1500亩，每亩种植不少于1800株；每亩种苗补贴1000元，投入财政资金150万元。

（8）释迦果：建设基地1个，基地种植不少于600亩，每亩种植不少于40株；每亩种苗补贴1600元，投入财政资金100万元。

（二）推广养殖牡蛎新品种项目

1、项目数量：1个

2、申报范围：湛江市养殖企业及养殖户。

3、补贴方式：资金用于购买种苗，先养后补，种苗必须是经湛江市农业农村局组织评估确定的具有市场前景和推广价值的优良新品种。

4、养殖要求：符合产业规划，用海合法，所养殖的基地必须连片，必须是新养殖品种（本申报书发布之日起养殖的新品种可列入补贴范围）。

5、预期目标：通过项目实施，优化湛江市牡蛎市场品种结构，示范推广优良品种，提升湛江市牡蛎市场竞争力。

6、投资规模：该项目财政扶持资金200万元；建设基地1个，面积1000亩，每亩养殖不少于36000只；每亩补贴2000元。

7、项目建设期限：1年

（三）耐盐碱水稻育种研究试验基地建设项目

1、项目数量：2个

2、申报范围：湛江市区域内的高校、科研机构、种子生产经营企业。

3、建设内容：1）新建耐盐碱杂交水稻育种研究试验基地，基地田块须具备盐碱水稻生长的耐盐试验条件，基地面积至少100亩以上，建立示范点不少于1个，每个示范点面积不低于20亩。2）引进耐盐碱水稻种质资源50份左右，进行耐盐碱性、抗病性、适应性以及产量和品质性状的鉴定筛选。3）挖掘对盐碱胁迫起关键调控作用的基因和长链非编码RNA，阐明基因调控网络，解析耐盐分子机理。

4、资金拨付方式：先建后补。

5、预期目标：通过项目建设，引进耐盐碱水稻种质资源50份，并详细鉴定这些材料的耐盐碱、抗病性、适应性、产量和品质性状以及应用潜力；建立耐盐碱水稻的分子设计育种平台1个；现场观摩活动1次以上，培训50人次以上，推动耐盐碱水稻种植水平提升。

6、投资规模：该项目财政投资200万元。

7、项目建设期：1年。

（四）雷州山羊保种培育项目

1、项目数量：1个

2、申报范围：湛江市种畜禽企业。

3、申报条件：具有雷州山羊保种培育能力种畜禽企业，具有《动物防疫条件合格证》《种畜禽生产经营许可证》。

4、建设内容：建设标准化羊舍、羊运动场及相关设备购置；培育扩繁成年雷州山羊种羊；养殖场内基础设施。

5、资金拨付方式：先建后补。

6、预期目标：通过项目实施，扩大雷州山羊种群数量，提高保种能力，保证6个以上家系，提升自主创新能力及种业综合生产能力。种羊存栏数增加25%，核心群种羊数量400头以上。

7、投资规模：该项目财政投资资金100万元。

8、项目建设期：1年。

（五）麒麟鸡保种培育项目

1、项目数量：1个

2、申报范围：湛江市种畜禽企业（或与科研机构联合申报）

3、申报条件：具有麒麟鸡保种培育能力种畜禽企业

4、建设内容：新建设标准化种鸡舍、种鸡舍内自动化设施、全自动孵化设备和出雌设备；培育扩繁成年种鸡。

5、资金拨付方式：先建后补。

6、预期目标：通过项目建设，扩大麒麟鸡种群数量，提高保种能力，保证50个以上家系，核心群种鸡数量2500只以上，年提供麒麟鸡配套肉鸡种苗30万羽。取得《动物防疫条件合格证》《种畜禽生产经营许可证》。

7、投资规模：该项目财政投资100万元。

8、项目建设期：1年。

（六）农业信息化建设项目

1、项目建设数量：1个

2、申报范围：湛江市电信运营商。

3、建设内容：建设Web+APP一体的良种培育数字化服务平台，良种试验田视频监测站部署（10套），良种试验田环境监测站部署（10套）。覆盖面涉及6个以上作物良种推广基地，服务平台连接湛江市农业农村局2个大型显示屏和相关办公电脑。

4、资金拨付方式：先建后补。

5、预期目标：通过项目建设，实时监控推广良种的生长情况，对病虫害快速反应，达到精准管理，促使减少农业投入品使用，提高生产效能，减少环境污染，提高农产品产量和质量。

6、规模投资：该项目财政投资250万元。

7、项目建设期：1年。

（七）新品种标准化制定项目

1、项目数量：1个。

2、申报范围：高校、科研机构、种业企业。

3、建设内容：申报并通过菠萝、芒果及香蕉三种作物各2个品种省级登记，并制定地方标准及生产规程等。

4、资金拨付方式：先建后补。

5、预期目标：通过省级品种登记，制定地方标准，提升农业生产素质，促进农产品安全化、标准化、绿色化和品牌化。

6、投资规模：该项目财政投资150万元。

7、项目建设期：1年。

四、申报程序和要求

**（一）申报程序**

项目申报实行逐级审核上报，申报单位自愿向所在地县级农业农村部门申报，由县农业农村部门对申报企业的项目进行合法性、真实性、规范性审查，汇总后报湛江市农业农村局。

**（二）申报要求**

1. 申报材料：内容包括项目申报请示文件及汇总表、《项目申报书》，相关人员和机构的资格证明复印件（原件备查），推广品种证明材料，现有基地的土地使用证明或租赁合同复印件，以及本指南规定的其他条件证明材料。

2、材料装订要求

申报材料统一使用 A4 纸打印和复印，按照项目申报请示、项目申报书和相关材料的顺序装订，请勿使用文件夹。

3、申报时间：

申报材料一式五份按申报指南规定的格式上报。请于 2021 年 11月8日前将材料报湛江市农业农村局种业管理科。同时，将电子版发送到zjzzglk@126.com的邮箱，逾期不予受理（材料受理联系人:杨太靖，联系电话:0759-3220039）。

**五**、项目评审

**（一）专家评审：**湛江市农业农村局根据有关规定组织专家组对申报项目进行评审，评审采取现场考察及资料审查的办法进行，对各申报项目进行单独打分，按分数高低进行排序，并提出项目评审意见。

**（二）项目审批：**湛江市农业农村局根据专家的评审意见，择优确定实施单位及项目计划。

**（三）项目公示：**项目立项结果在湛江农业信息网公示，公示无异议后由湛江市农业农村局上报市政府，同意批复后按程序由市财政局下达项目资金计划。

六、项目验收

项目实施后，由项目所在县（市、区）的农业农村部门进行初步验收，验收合格后报市农业农村局验收，通过验收后，申请财政部门划拨项目资金。

七、2021年推广品种范围及补贴标准

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 推广品种（参考） | | 每亩种植（养殖）密度（参考最低标准） | 种苗（株、粒）补贴单价（元） | 每亩种苗补贴金额（元） |
| 1 | 菠萝 | 台农4号 | 3000株 | 1 | 3000 |
| 台农16号 | 3000株 | 1 |
| 台农17号 | 3000株 | 1 |
| 2 | 芒果 | 热农1号 | 50株 | 15 | 750 |
| 台农1号 | 50株 | 15 |
| 蛋芒 | 50株 | 15 |
| 贵妃 | 50株 | 15 |
| 3 | 火龙果 | 金都1号 | 800株 | 5 | 4000 |
| 红龙1号 | 800株 | 5 |
| 蜜宝 | 800株 | 5 |
| 燕窝果 | 800株 | 5 |
| 4 | 荔枝 | 仙进奉 | 30株 | 50 | 1500 |
| 冰荔 | 30株 | 50 |
| 岭丰糯 | 30株 | 50 |
| 5 | 红橙 | 红江橙脱毒苗（苗基部直径1.5厘米以上，苗高80厘米以上） | 50株 | 40 | 2000 |
| 6 | 甘薯 | 脱毒苗普薯32 | 3000株 | 0.15 | 450 |
| 脱毒苗济薯26 | 3000株 | 0.15 |
| 7 | 释迦果 | 凤梨释迦 | 40株 | 40 | 1600 |
| AP番荔枝 | 40株 | 40 |
| 8 | 广藿香 | 湛香（组培苗） | 1800株 | 0.55 | 1000 |
| 湛香（扦播苗） | 1800株 | 0.55 |
| 9 | 牡蛎 | 三倍体葡萄牙牡蛎 | 36000粒 | 0.55 | 2000 |

（推广其他新品种可向市农业农村局报备，经专家评审确认）

2021年湛江良种推广补贴项目申报书

项 目 名 称：

申 报 单 位：

项目负责人：

通 讯 地 址：

联 系 电 话：

主 管 部 门：

申 报 日 期：

湛江农业农村局印制

2021年 月

注 意 事 项

1、项目申报书采用A4纸打印，填报内容采用3号仿宋字体，1倍行距，加页码，应根据实际文字情况适当编排版面。

2、申请项目单位的“通讯地址”、“联系电话”、“开户银行和账号”等内容要据实填写，不得有任何改动迹象或后续替代填写现象。

3、“主管部门”指项目所在地农业农村局或市直属单位的上级主管部门，对项目单位进行业务指导和监督检查。

4、“项目单位”实施项目任务，具有法人资格、实行独立核算，按照规定用途使用资金列支费用。

5、“资金使用方案”要明确具体，测算有据；支出大项，应进行细分。所有资金使用均应符合《2021年湛江良种推广补贴项目申报指南》要求。

6、项目单位业务部门和财务部门共同编制本项目申报书，主管部门(单位)进行指导，并对真实性和准确性负共同责任。

一、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【填写说明】  简要说明项目单位基本情况，包括：  1、单位性质、隶属关系、相关职能业务范围；  2、人员状况、财务收支和资产负债简况；  3、基础设施和配套仪器设备等条件；  4、专业技术水平和组织管理能力等情况。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、项目建设方案摘要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 概 况 | 【填写说明】  1、项目的必要性和可行性；  2、市场供求分析及预测；  3、项目地点选择分析；  4、项目建设目标和建设期限。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目  建  设  具  体  方案 | 【填写说明】  1、项目建设内容；  2、项目投资估算及资金筹措；  3、项目建设具体方案及进度安排； | | | | | | | | | | | | | | |
| **资 金 筹 措 与 使 用 方 案** | | 资金来源 | | | 金 额（万元） | | | | | | | | 备注 |
| 一、申请市级财政补助 | | |  | | | | | | | |  |
| 二、配套资金 | | |  | | | | | | | |  |
| 合 计 | | |  | | | | | | | |  |
| **项目资金概算** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 建设  内容 | 规模  （数量） | | 单价 | | 设备  型号 | 投资（万元） | | | 资金用途  说明 | |
| 小计 | 市级财政 | 配套  资金 |
| 一 |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| 1 |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| 二 |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| 1 |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |
| **银行账号** | | | | | | | | | | | |
| 收款单位全称： | | | | |  | | | | | | |
| 开户银行全称： | | | | |  | | | | | | |
| 账 号： | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 运 行 管 理 机 制** | 【填写说明】  1、将采取的运行管理方式；  2、预算资金管理情况；  3、其它保障项目持久发挥的措施。 |
| **预 期 效 益** | 【填写说明】  1、经济效益；  2、社会效益；  3、生态效益。 |

三、项目审核情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目单位  意见 | 本单位对以上内容的真实性和准确性负责，特申请立项。  法人代表（负责人）签名： 单位公章：  年 月 日 |
| 县级农业农村行政主管部门审核意见 | 负责人签名： 单位公章：  年 月 日 |
| 地级以上市农业农村行政主管部门核准  意见 | 负责人签名： 单位公章：  年 月 日 |
| 备 注 |  |

2021年湛江良种推广补贴项目申报汇总表

填报单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 县（市、区） | 专项资金  名称 | 项目承担  单位 | 建设内容 | 建设地点 | 绩效目标 | 申报财政  补助金额 | 报送文号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表人： 审核人： 联系电话： 填表日期：